# Проект

# Договор

# на выполнение субподрядных работ по

# охране, защите и воспроизводству лесов

| г. Калуга | 2013г |
| --- | --- |

Специализированное государственное автономное учреждение Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области» в лице директора Жукова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и ______________________________________________,  действующего на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем "Субподрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по охране, защите лесов и воспроизводству лесов в объеме 1 полугодия 2013года на землях лесного фонда ГКУ КО «Юхновское лесничество» и в сроки, согласно Календарного плана (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.  Работы по охране, защите, воспроизводству лесов по настоящему договору выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2).

1.3.Работы должны соответствовать требованиям действующего лесного законодательства, в том числе  инструкциям, нормам, правилам, положениям, государственным и отраслевым стандартам, наставлениям.

2. Условия выполнения договора

2.1. По настоящему договору Подрядчик обеспечивает оплату выполненных работ на землях лесного фонда ГКУ КО «Юхновского лесничества», Субподрядчик берет на себя обязательство перед Подрядчиком на свой риск  своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Подрядчику.

# 3. Стоимость работ

3.1. Стоимость работ по охране, защите, воспроизводству лесов (по настоящему договору) составляет 945083,00 рублей (Приложение № 3).

3.2. В стоимость работ по договору включаются все расходы на выполнение работ, необходимые для реализации данного договора в соответствии с требованиями технического задания, с учетом налогов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость договора является твердой и не может изменяться  в ходе его исполнения.

3.4. Расчеты по настоящему договору производятся ежемесячно по Актам приемки выполненных работ (приложение № 4) в срок до 21 числа месяца, следующего за отчетным.

4.Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Субподрядчик не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, представляет Подрядчику Акт приемки выполненных работ, который является основанием для оплаты выполненных работ (образец прилагается).

4.2. Подрядчик  в течении 10-ти дней со дня получения Акта приемки выполненных работ проверяет соответствие объемов и стоимости выполненных работ условиям настоящего договора и, при отсутствии замечаний, направляет Субподрядчику подписанный Акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного  отказа от приемки работ, определенных настоящим договором «сторонами» составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.Обязанности сторон

5.1.Подрядчик  обязуется:

- обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему договору;

- осуществлять приемку выполненных объемов работ в натуральном выражении.

5.2. Субподрядчик обязуется:

- Выполнить работы по охране, защите, воспроизводству лесов по настоящему договору в соответствии Техническим заданием на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (приложение № 2) и в сроки, определенные календарным планом работ на 1 полугодие 2013 года (приложение №1).

- Представлять Подрядчику необходимую документацию по работам, включенным в договор, для оперативного контроля за ходом его исполнения.

- по требованию Подрядчика за свой счет в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить недостатки, допущенные при  выполнении работ в течении гарантийного срока. Гарантийный срок выполняемых работ -12 месяцев.

6.Ответственность  сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с условиями договора, Подрядчик вправе требовать оплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере тридцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.2. В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Ответственность за качество работ по настоящему договору несет Субподрядчик.

7.Прочие условия

7.1.По вопросам, не оговоренным настоящим договором, «стороны» руководствуются Гражданским кодексом Российской  Федерации, другими законодательными актами РФ.

7.2.К договору прилагаются:

- Приложение № 1 - Календарный план на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда ГКУ КО «Юхновское лесничество» на 1 полугодие 2013г;

- Приложение № 2-Техническое задание;

- Приложение № 3- Расчет начальной цены договора по ГКУ КО «Юхновское лесничество» на 1 полугодие 2013г.

- Приложение № 4-Акт приемки выполненных работ (образец).

8.   Юридические адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» 248007г.Калуга пос.Пригородное лесничество; ИНН 4028048923,КПП402801001 р/сч 40603810600000000027 кор/сч30101810500000000762 в ООО БАНК «Элита»г.Калуга БИК 042908762 | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Директор

Жуков А.Н.___________________

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к договору на выполнение субподрядных работ |
|  |  | по охране, защите и воспроизводству лесов |
|  |  | от 2013 года |
| Календарный план на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда ГКУ КО "Юхновское лесничество" на I полугодие 2013 года |
| № п/п | Наименование работ, перечень лесных кварталов | Ед. изм. | Объемы работ |  |  |
|  |  |  | Всего (I полугодие 2013 г.) | в т.ч. по кварталам | Сроки выполнения работ |  |
|  |  |  |  | I | II |  |  |
| 1 | Охрана лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – всего | км | 1,0 |  | 1,0 | До 20 июня |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество кв.28, выд.2 пр.0,09; кв.28,выд.6 пр.0,91 | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 1.2 | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос – всего | км | 12,0 |  | 12,0 | До 31 мая |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество КСП «Раменский» кв.6,выд.1 пр.0,3; кв.21,выд.2,3,5-7,12 пр. 2,0 КСП «Груздовский» кв.13,выд.6 пр.0,4; кв.14,выд.2,3,5-7,9 пр.2,3 | км | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Мосальское участковое лесничество кв.44,выд.5,18,20,31 пр.1,36; кв.46,выд.1,2,28 пр.0,5; КСП»Русь» кв.1,выд.3,2 пр.0,8; КСП «Куйбышевское» кв.2,выд.4,5,11 пр.0,62; кв.9,выд.1,2,6 пр.1,22 | км | 4,5 |  | 4,5 |  |  |
|  | Крюковское участковое лесничество КСП «Беляево» кв.23, выд.12,13,17-22 пр.1,4 | км | 1,4 |  | 1,4 |  |  |
|  | Заресское участковое лесничество» кв.64, выд.6 пр.1,1 | км | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| 1.3 | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – всего | км | 145 |  | 145 | До 31марта |  |
|  | Заресское участковое лесничество кв.64, выд.4,5,7 пр.0,91; кв.62,выд.28,40,47 пр.0,49 | км | 1,4 |  | 1,4 |  |  |
|  | Щелкановское участковое лесничество КСП им. Ленина кв.12, выд.6,10 пр.1,0; кв.13, выд.1,2 пр.0,5; кв.9, выд.4,16,19,20 пр.1,5; кв.11, выд.8,13 пр.1,5 | км | 4,5 |  | 4,5 |  |  |
|  | Крюковское участковое лесничество КСП «Стрекаловский» кв.20,выд.14,18-22,24 пр.1,6; кв.6,выд.13-16,24,25 пр.1,14; кв.7,выд.3,8,14-16,25 пр.1,0; кв.29, выд.3,4,7,8,10,11 пр.2,5; кв.30,выд.1-3 пр.1,25; кв.23,выд. 15,16,30,40,41 пр.0,61 | км | 8,1 |  | 8,1 |  | , |
|  | Подсосонское участковое лесничество кв.46,выд.1-7 пр.1,1; кв.28,выд.4,6,8 пр.1,5; КСП «Груздовский» кв.5,выд.20,24 пр.1,0; кв.11,выд.14 пр.0,5; кв.8,выд.11 пр.1,4; кв.16,выд.17 пр.1,1; кв.15,выд.5,6 пр.1,55; КСП «Шаховский» кв.31,выд.11,16-18 пр.1,0; кв.35, выд.13,14,17,18 пр.1,0; кв.32,выд.5 пр.0,45; КСП «Раменский» кв.3, выд.2,10,20 пр.0,5; кв.2, выд.15,20,21 пр.0,5; кв.8,выд.5-10,13,15,17,25,26 пр.4,0 | км | 15,6 |  | 15,6 |  |  |
|  | Долговское участковое лесничество КСП «Людковское» кв.15, выд.3,5,6,15,19,21,28,29,34,36-38 пр.9,5; кв.36, выд.7,11,26 пр.2,05; кв.14,выд.1,2,10,21,22,34,43-45,52,54 пр.3,1; кв.7, выд.8,9,18,19,26 пр.2,13; кв.8,выд.2,5,14,8,5,6,10,15,12,21,20 пр.4,87; кв.5,выд.15,10,1,5,8,13,14 пр.3,0; кв.4,выд.1,16,18,14,17,3,2 пр.2,75; кв.24,выд.11,20,3,6,5 пр.3,17; кв.28,выд.5,4,6,20,18 пр.2,0; кв.33,выд.25,26 пр.0,82; кв.23,выд.7 пр.1,5; кв.6,выд.7,11,14-20 пр.3,5; кв.16,выд.8,7,15-17,4 пр.1,63 КСП «Долговский» кв.16,выд.1-5 пр.2,38 | км | 42,4 |  | 42,4 |  |  |
|  | Мосальское участковое лесничество кв.43,выд.2,6,7,11,18,20,22,1 пр.1,65; кв.35,выд.1,4,6,9,18,21,16,23,24 пр.3,8; кв.10,выд.2,9,10,14,15,17,19 пр.2,75; кв.11,выд.1,2,5,9,8,11,12,13 пр.1,15; кв.12,выд.1-5,10 пр.2,4; кв.15,выд1,6,14,16,18,20 пр.1,65; кв.17,выд.3,4,7,8,9,11,13,15 пр.2,45; кв.4,выд.1,5,11,15,2,7,8 пр.2,0; кв.7,выд.1-4,8-12,14-16 пр.3,68 КСП «Маяк» кв.7,выд.13,15,16 пр.1,4; кв.6,выд.12,13,10,9,10,5 пр.1,9; кв.8,выд.2-5,7-9 пр.3,0; кв.9,выд.20,19,15,24,25 пр.2,35; кв.4,выд.12-15,7-9,5,2 пр.2,45;кв.5,выд.1 пр.0,3; КСП «Ресса» кв.1,выд.4,7,11,12 пр.3,2; кв.8,выд.1,3-7,18,19 пр.3,25; кв.4,выд.1,4,2,5-10 пр.3,12; КСП»Дубрава» кв.5,выд.1-4 пр.1,5; кв.8,выд.5,7-12,14 пр.1,64 ; КСП «Гачевское» кв.7,выд.10,11,14 пр.1,6; кв.2,выд.1,2 пр.1,65; кв.4, выд.12,11 пр.0,7; КСП «Рассвет» кв.5, выд.14,15,12,11,6 пр.1,0; КСП «Вперед» кв.4, выд.30-33,35,18,15,7 пр.2,54; КСП «Октябрь» кв.1,выд.2-4,7,6,12,10 пр.3,05; кв.5, выд.6,8,9 пр.2,0; КСП «Дружба» кв.4, выд.1,3,6,11,12,17-19,27,7,9 пр.4,05; кв.3, выд.10,6,4,9 пр.2,2; КСП «Куйбышевское» кв.1, выд.12,16,18,29,13,14 пр.1,5; кв.2, выд.6,7,1 пр.1,0; КСП «Заря» кв.7,выд.2,3,4,9,10 пр.2,85; кв.8,выд.4-7 пр.1,75; кв.10,выд.8,4,3 пр.1,47 | км | 73,0 |  | 73,0 |  |  |
| 1.4 | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | га | 15 |  | 15 | До 30 апреля |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество кв.46,выд.60,62 пл.0,5; кв.19,выд.26,16 пл.1,0; кв.59,выд.21 пл.1,0; КСП «Шаховский», кв.35,выд.13 пл.0,5; КСП «Раменский», кв.1, выд.31,33 пл.2,0 | га | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Мосальское участковое лесничество КСП «Ресса» кв.3,выд.11,12 пл.2,5; кв.4,выд.1,2 пл.2,5 | га | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Долговское участковое лесничество кв.7,выд.2 пл.1,2; кв.14,выд.2 пл.1,0; кв.6,выд.12,17 пл.1,3; кв.36,выд.7 пл.1,0; КСП «Долговский» кв.10,выд.10,16,19 пл.0,5 | га | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 1.5 | Благоустройство зон граждан, пребывающих в лесах |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Устройство мест отдыха | шт | 2 |  | 0,5 | До 20 июня |  |
|  | Мосальское участковое лесничество кв.7, выд.15 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Щелкановское участковое лесничество КСП «Новое время» кв.3, выд.21 | шт | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт мест отдыха |  | 7 |  | 1,5 | До 20 июня |  |
|  | Мосальское участковое лесничество кв.4, выд.13, КСП «Маяк» кв.2, выд.5 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Долговское участковое лесничество КСП «Долговский» кв.11, выд.8 КСП «Людковский» кв.17, выд.5 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Заресское участковое лесничество кв.62, выд.5 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество КСП «Раменский» кв.2, выд.1 КСП «Груздовский» кв.3, выд.2 | шт | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт аншлагов | шт | 10 |  | 10 | До 20 июня |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество КСП «Раменский» кв.8, выд.21; КСП «Раменский» кв.9, выд.12; КСП «Раменский» кв.2, выд.31 КСП «Шаховский» кв.35, выд.13 КСП «Груздовский» кв.3, выд.2 | шт | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Долговское участковое лесничество КСП «Долговский» кв.8, выд.11, КСП «Долговский» кв.24, выд.20, КСП «Долговский» кв.10, выд.10, КСП «Долговский» кв.35, выд.15 КСП «Людковское» кв.13, выд.19 | шт | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Устройство аншлагов | шт | 3 |  | 3 | До 20 июня |  |
|  | Мосальское участковое лесничество кв.4, выд.1 | шт | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Крюковское участковое лесничество КСП «Стрекаловский» кв.7, выд.1; кв.6, выд.14 | шт | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.6 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт |  |  |  | До 20 июня |  |
|  | Противопожарная пропаганда (распространение листовок) | шт | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  | Проведение бесед | шт | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Выступление в СМИ | шт | 4 |  | 4 |  |  |
| 2 | ЗАЩИТА ЛЕСОВ | га |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лесопатологические обследования | га | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество КСП «Раменский» кв.21, выд.12 пл.13,0 | га | 13,0 |  | 13,0 |  |  |
|  | Щелкановское участковое лесничество КСП «Русич» кв.9, выд.1 пл.2,0; кв.17, выд.9 пл.8,0 | га | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Мосальское участковое лесничество КСП «Дубрава» кв.8, выд.9 пл.7,7; КСП «Ресса» кв.7, выд.8 пл.18,0; КСП «Русь» кв.7, выд.7 пл.6,4; КСП «Дружба» кв.5, выд.12 пл.22,0; КСП «Гачевское» кв.5, выд.12 пл. 12,0; КСП «Куйбышевское» кв.5, выд.1 пл.20,0; КСП «Октябрь» кв.5, выд.11пл.20,0; КСП «Заря» кв.10, выд.1 пл.9,4 | га | 115,5 |  | 115,5 |  |  |
|  | Крюковское участковое лесничество КСП «Стрекаловский» кв.22, выд.13,14,9 пл. 6,0; кв.19, выд.22 пл.2,0; кв.12,выд.9 пл.2,0 | га | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Заресское участковое лесничество кв.25, выд.8 пл.20,5; кв.28, выд.31 пл.17,7; кв.33, выд.5 пл.13,3 | га | 51,5 |  | 51,5 |  |  |
| 3 | Воспроизводство лесов и лесоразведение | га |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Лесовосстановление | га |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Посадка сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы и стоимостью посадочного материала | га | 15,0 |  | 15,0 | До 15 мая |  |
|  | Долговское участковое лесничество КСП «Людковский» кв.16, выд.11,12 | га | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
|  | Заресское участковое лесничество кв.64, выд.6 | га | 2,4 |  | 2,4 |  |  |
|  | Подсосонское участковое лесничество КСП «Груздовский», кв.11, выд.14 пл.1,1; КСП «Раменский», кв.6, выд.1,2 пл.1,0 | га | 2,1 |  | 2,1 |  |  |
|  | Щелкановское участковое лесничество КСП «Дружба», кв.7, выд.11 | га | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
|  | Крюковское участковое лесничество КСП «Стрекаловский» кв.37, выд.10 | га | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3.1.2. | Естественное лесовосстановление – всего | га | 5,0 |  | 5,0 | До 31 мая |  |  |  |

Заресское участковое лесничество

| кв.59, выд.6 | га | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Щелкановское участковое лесничество

| КСП «Русич», кв.9, выд.3 | га | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  | 3.1.3 | Дополнение лесных культур - всего | га | 20,0 |  | 20,0 | До 15 мая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крюковское участковое лесничество

| КСП «Стрекаловский», кв.19, выд.28 пл.4,8; КСП «Беляево», кв.15, выд.2 пл.2,2 | га | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Юхновское участковое лесничество

| ТОО «Альвес» кв.14, выд.9 | га | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заресское участковое лесничество

| кв.60, выд.14 пл.0,9; кв.28, выд.14,15 пл.6,0; кв.28, выд.14,24 пл.2,5; кв.25, выд.14 пл.2,1; кв.24,выд.77 пл.0,5 | га | 12,0 |  | 12,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3.1.4 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) | га | 70,0 |  | 70,0 | До 20 июня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мосальское участковое лесничество

кв.29, выд.16 пл.1,5; кв.44, выд.4 пл.3,5;

кв.43, выд.31 пл. 1,1;

| КСП «Гачевский» кв.2, выд.1 пл.1,5 | га | 7,6 |  | 7,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Юхновское участковое лесничество

КСП им. Горького кв.2, выд.2 пл. 1,0;

| ТОО «Альвес» кв.14, выд.9 пл.1,0 | га | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заресское участковое лесничество

| кв.60,выд.2,14 пл.2,2; кв.28, выд.14,15 пл. 6,0; кв.28, выд.8,11 пл.4,5; кв.64, выд.6 пл.2,4; кв.28, выд.14,24 пл.2,5; кв.27,выд.5 пл. 0,7; кв.25, выд.14 пл.2,1; кв.24, выд.77 пл.0,5 | га | 20,9 |  | 20,9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский» кв.14, выд.22 пл.4,2;

КСП «Беляево» кв.15, выд.2 пл.2,2;

| кв.16, выд.1 пл.1,5 | га | 7,9 |  | 7,9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подсосонское участковое лесничество

кв.17,выд.12 пл.0,6; КСП «Груздовский» кв.11выд.14 пл.1,1; кв.5,выд.20 пл.1,8; кв.8,выд.7 пл.2,2; кв.5,выд.24 пл.0,5; кв.5,выд.20, пл.1,5; кв.11,выд.14 пл.2,4; КСП «Раменский» кв.6,выд.1,2 пл.1,0; кв.3,выд.20 пл.0,7; кв.3,выд.20,пл.0,8; кв.8,выд.15 пл.2,0; КСП «Ша